## OTs
ID | OT | PLAN_TRABAJO | NOMBRE_PLANIFICADOR | NOMBRE_INTERVENTOR | DESCRIPCION | INICIO_PREVISTO | FIN_PREVISTO | INICIO_PROGRAMADO | FIN_PROGRAMADO | UBICACION | NOMBRE_CLASIFICACION | ESTADO_DESEADO | FSE | TIPO_ACCION_FSE | NO_ANTERIOR | MAS_TARDAR | CLASIFICACION | TIPO_TRABAJO | TIPO_PROYECTO | PRIORIDAD | RESIDUOS | HEREDA | GROT | DURACION | PLANIFICADOR | INTERVENTOR | RESPONSABLE | UNIDAD_NEGOCIO | ACTIVIDAD_COSTEO | CONTRATO
1 |  | DIAGNOSTICO | JUAN CAMILO HERRERA | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-07 14:00 | 2023-08-12 17:00 | 07/08/2023 17:00 | 11/08/2023 17:00 |  | ARMONIA ELECTROVEGETAL | ASIGNADA |  |  | 45145.5833 | 45150.7083 | PVMTTO \ AEV | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE07 | 3 | 1053836552 | 1088345128 | 1087996698 | 06337600 | 742
2 |  | PQR_CONTRATISTA_CON_UCs | JUAN CAMILO HERRERA | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-13 17:00 | 07/08/2023 17:01 | 11/08/2023 17:01 |  | CONTROL DIU | ASIGNADA | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 45146.5833 | 45151.7083 | PVMTTO \ CDIU | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | 3 | 0 | 0 | DEE14 | 8 | 1053836552 | 1088345128 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742 | CW215795
3 |  | PQR_CONTRATISTA_SIN_UCs | JUAN CAMILO HERRERA | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-14 17:00 | 07/08/2023 17:02 | 11/08/2023 17:02 |  | ACOMPAÑAMIENTO AT3 | ASIGNADA | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 45147.5833 | 45152.7083 | PVMTTO \ ACOMPA | ATTER |  | 3 | 0 | 0 | DEE14 | 8 | 1053836552 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
4 |  | ELECTRICA_CONTRATISTA_CON_UCs | JUAN CAMILO HERRERA | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-10 14:00 | 2023-08-15 17:00 | 07/08/2023 17:03 | 11/08/2023 17:03 |  | ARMONIA ELECTROVEGETAL | ASIGNADA | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 45148.5833 | 45153.7083 | PVMTTO \ AEV | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | 3 | 0 | 0 | DEE27 | 8 | 1053836552 | 1088345128 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742 | CW215795
5 |  | ELECTRICA_CONTRATISTA_SIN_UCs | JUAN CAMILO HERRERA | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-11 14:00 | 2023-08-16 17:00 | 07/08/2023 17:04 | 11/08/2023 17:04 |  | CONTROL CABECERAS | ASIGNADA | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 45149.5833 | 45154.7083 | PVMTTO \ CONTROL_CABECERAS_TRONC | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE27 | 8 | 1053836552 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
6 |  | FORESTAL_CONTRATISTA | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-12 14:00 | 2023-08-17 17:00 | 07/08/2023 17:05 | 11/08/2023 17:05 |  | CONTROL GUADUALES | ASIGNADA | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 45150.5833 | 45155.7083 | PVMTTO \ CONTROL_GUADUALES | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE27 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
7 |  | LV_ELECTRICA_CON_UCs | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-13 14:00 | 2023-08-18 17:00 | 07/08/2023 17:06 | 11/08/2023 17:06 |  | CRITICIDAD ACTIVOS NT1 | ASIGNADA | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 45151.5833 | 45156.7083 | PVMTTO \ CRIACTNT1 | PROYE |  | 3 | 0 | 0 | DEE03 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742
8 |  | LV_ELECTRICA_SIN_UCs | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-14 14:00 | 2023-08-19 17:00 | 07/08/2023 17:09 | 11/08/2023 17:09 |  | CONTROL GUADUALES | ASIGNADA | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 45152.5833 | 45157.7083 | PVMTTO \ CONTROL_GUADUALES | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE03 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742
9 |  | LV_FORESTAL | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-15 14:00 | 2023-08-20 17:00 | 07/08/2023 17:10 | 11/08/2023 17:10 |  | CUMPLIMIENTO RETIE | ASIGNADA | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 45153.5833 | 45158.7083 | PVMTTO \ CURET | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE15 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742
10 |  | SUBTERRANEO_CON_UCs | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-16 14:00 | 2023-08-21 17:00 | 07/08/2023 17:11 | 11/08/2023 17:11 |  | CUMPLIMIENTO RETIE | ASIGNADA | TRBREDSUBT | MODIFICAR | 45154.5833 | 45159.7083 | PVMTTO \ CURET | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | 3 | 0 | 0 | DEE09 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742
11 |  | SUBTERRANEO_SIN_UCs | JORGE HERNAN | ALEJANDRO LOPEZ |  | 2023-08-17 14:00 | 2023-08-22 17:00 | 07/08/2023 17:12 | 11/08/2023 17:12 |  | ARMONIA ELECTROVEGETAL | ASIGNADA | TRBREDSUBT | MODIFICAR | 45155.5833 | 45160.7083 | PVMTTO \ AEV | MBC |  | 3 | 0 | 0 | DEE09 | 8 | 71311745 | 1088345128 | 1088257828 | 06337600 | 742

## TAREAS
ID | TAREA | RESUMEN
1 | 10 | P1
2 | 10 | P1
3 | 10 | P1
4 | 10 | P1
5 | 10 | P1
6 | 10 | P1

## MO
ID | TAREA | TIPO_CUADRILLA | DESCRIPCION | INTERVENTOR | MANO_OBRA
1 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128
2 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128
3 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128
4 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128
5 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128
6 | 10 | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128

## SERVICIOS
ID | TAREA | TIPO_LINEA | SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD
2 | 10 | ['SEARCH', 'SERVICIO_ESTANDAR'] | 272204 | INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA M.T | 2
2 | 10 | ['SEARCH', 'SERVICIO_ESTANDAR'] | 272137 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 2, incluye transporte | 20
2 | 10 | ['SEARCH', 'SERVICIO_ESTANDAR'] | 272204 | INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA M.T | 1
3 | 10 | ['SEARCH', 'SERVICIO_ESTANDAR'] | 301444 | SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO, CARGUE Y DESCARQUE DE POSTE CONCRETO 8M Y 10M, INCLUYE RESANE | 1

## MATERIALES
ID | TAREA | TIPO_LINEA | PARTE | ALMACEN | CANTIDAD | UNIDAD_NEGOCIO | TIPO_COSTO | CUENTA_AUXILIAR
1 | 10 | ['SEARCH', 'PARTE'] | 200151 | A041 | 1 | 33REPOSIMTTO | HA | 2042016
1 | 10 | ['SEARCH', 'PARTE'] | 200151 | A041 | 1 | 33REPOSIMTTO | HA | 2042016
2 | 10 | ['SEARCH', 'PARTE'] | 200151 | A041 | 1 | 33REPOSIMTTO | HA | 2042016
3 | 10 | ['SEARCH', 'PARTE'] | 200151 | A041 | 1 | 33REPOSIMTTO | HA | 2042016

## Tablas_Apoyo
CLASIFICACION_NOMBRE | CLASIFICACION | PRIORIDAD | GROT |  | TIPO TRABAJO | BOOL | Bool | PLANIFICADOR_NOMBRE | PLANIFICADOR_CEDULA | INTERVENTOR_NOMBRE | INTERVENTOR_CEDULA | FSE | TIPO_ACCION_FSE | ESTADOS | CODIGO DEL CATALOGO | CÓD M.O. | DESCRIPCIÓN M.O. | V/U M.O. | UN | Tipo de cuadrilla | Descripción
CONTROL SAIDI | PVMTTO \ CONTROL_SAIDI | 1 | DEE03 | LV ELECTRICO | MBC | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | 1 | JORGE HERNAN | 71311745 | LUIS MIGUEL BEDOYA HERNANDEZ | 9862651 |  |  | ASIGNADA | 301444 | 1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO, CARGUE Y DESCARQUE DE POSTE CONCRETO 8M Y 10M, INCLUYE RESANE | 120854.6571 | UNIDAD | DEATINMT | TECNÓLOGO MOTO ATC
CONTROL DIU | PVMTTO \ CDIU | 2 | DEE07 | DIAGNOSTICO | MP |  | 0 | JUAN CAMILO HERRERA | 1053836552 | EGLIN STIVEN ARTEAGA CASTRO | 1097397844 | PODARED02PLANES | MODIFICAR | ESPPO_CON_MANIOBRA | 301480 | 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, RETIRO, CARGUE Y DESCARQUE DE POSTE CONCRETO 12M Y 14M, INCLUYE RESANE | 204321.2932 | UNIDAD | DECPCA_C | CUADRILLA CAMIONETA CONTRATISTA CONTROL PÉRDIDAS
ACOMPAÑAMIENTO AT3 | PVMTTO \ ACOMPA | 3 | DEE09 | SUBTERRANEO | PROYE |  |  | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128 | LEONEL RUIZ OCHOA | 18520595 | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | ESPPROG_SIN_MANIOBRA | 272104 | 3 | RETIRO POSTE METALICO HASTA DE 14M, QUE INCLUYE: CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE AL SITIO DONDE EDEQ LO INDIQUE Y RESANE | 119907.6262 | UNIDAD | DECPCUCA | CUADRILLA CAMIONETA INTERNA CONTROL PÉRDIDAS
ARMONIA ELECTROVEGETAL | PVMTTO \ AEV |  | DEE14 | PQR CONTRATISTA | ATTER |  |  | CHRYSTIAM GOMEZ | 1087996698 | ORTY VARGAS FLOREZ | 1094879090 | TRBREDSUBT | MODIFICAR |  | 272106 | 4 | REUBICACION DE POSTE CONCRETO 8 M, QUE INCLUYE: CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE AL SITIO DE REUBICACION, RESANE EN CONCRETO, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE EN CONCRETO | 231374.765 | UNIDAD | DECPCUMT | CUADRILLA MOTO INTERNA CONTROL PÉRDIDAS
CLIENTES DESTACADOS | PVMTTO \ CLIDEST |  | DEE15 | LV FORESTAL | [5 empty] | CRISTIAN FERNANDO GOMEZ DAMELINES | 14568608 |  |  |  | 303123 | 5 | SERVICIO DE REUBICACION POSTE CONCRETO 10M Y 12M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y DESCARGUE AL SITIO DE REUBICACION, RESANE EN CONCRETO, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 293535.9704 | UNIDAD | DECPMT_C | CUADRILLA MOTO CONTRATISTA CONTROL PÉRDIDAS
CONTROL ARBOREO URBANO | PVMTTO \ CONTROL_ARBOREO_URB |  | DEE27 | CONTRATISTA ELECTRICO | [5 empty] | JORGE OVIDIO CASTAÑO GARAY | 18463876 |  |  |  | 272109 | 6 | REUBICACION POSTE METALICO HASTA 14 M, QUE INCLUYE: CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE AL SITIO DE REUBICACION, RESANE EN CONCRETO, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 178743.1573 | UNIDAD | DEEM33CA | CUADRILLA CORRECTIVO 33KV CAMIONETA EJECUCIÓN MTTO REDES
CONTROL CABECERAS | PVMTTO \ CONTROL_CABECERAS_TRONC | [8 empty] | NESTOR ANDRES MARTINEZ GONZALEZ | 4376064 |  |  |  | 272110 | 7 | REUBICACION POSTE CONCRETO 14 M, QUE INCLUYE: CARGUE, DESCARGUE Y TRANSPORTE AL SITIO DE REUBICACION, RESANE EN CONCRETO, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 450505.6358 | UNIDAD | DEEMAPGR | CUADRILLA ALUMBRADO PÚBLICO EJECUCIÓN MTTO REDES
CONTROL GUADUALES | PVMTTO \ CONTROL_GUADUALES | [8 empty] | JUAN CARLOS AVILA ROJAS | 9930138 |  |  |  | 272113 | 8 | APLOMADA DE POSTE CONCRETO DE M.T/ BT, QUE INCLUYE: EXCAVACION, APISONADA Y RESANE | 112043.171 | UNIDAD | DEEMCOCA | CUADRILLA CORRECTIVO CAMIONETA EJECUCIÓN MTTO REDES
CRITICIDAD ACTIVOS NT1 | PVMTTO \ CRIACTNT1 | [8 empty] | JAIRO ALONSO MARULANDA AGUDELO | 9739140 |  |  |  | 301446 | 9 | SERVICIO DE APERTURA DE HUECO PARA POSTE O RETENIDA, SOLO APLICA CUANDO NO SE PUEDEN EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE HINCADA DE POSTE O CONSTRUCCION DE RETENIDA | 166646.0294 | UNIDAD | DEEMCOMT | MOTOLINIERO EJECUCIÓN MTTO REDES
CUMPLIMIENTO RETIE | PVMTTO \ CURET | [8 empty] | JOHN FREDY GOMEZ OSORIO | 4518170 |  |  |  | 303124 | 10_1 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 8M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 210456.426 | UNIDAD | DEEMINMT | SUPERVISOR EJECUCIÓN MTTO REDES
PREVENTIVO URBANO (LV) | PVMTTO \ PRURB | [8 empty] | WILBER CASTRO SANCHEZ | 18391069 |  |  |  | 303124 | 10_2 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 10M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 210456.426 | UNIDAD | DEEMLVGR | CUADRILLA LÍNEA VIVA CAMIONETA EJECUCIÓN MTTO REDES
INSPECCION TRASNFERENCIA | PVMTTO \ INSPTRANSF | [8 empty] | DIEGO FERNANDO FORERO SIERRA | 9809458 |  |  |  | 272118 | 11_1 | Instalación poste de concreto de 12M X 750KGF que incluye el transporte, cargue y el descargue, hincada, aplomada, apisonada y resane. | 246885.6755 | UNIDAD | DEEMPR_C | CUADRILLA PREVENTIVO CONTRATISTA EJECUCIÓN MTTO REDES
INSPECCION RECONECTADORES | PVMTTO \ INSPECRECON | [8 empty] | JORGE HERNAN | 71311745 |  |  |  | 272118 | 11_2 | Instalación poste de concreto de 12M X 1050KGF que incluye el transporte, cargue y el descargue, hincada, aplomada, apisonada y resane. | 246885.6755 | UNIDAD | DEEMSTFR | CUADRILLA SUBTERRÁNEO CAMIONETA EJECUCIÓN MTTO REDES
INSPECCION SEC. REPETICION | PVMTTO \ INSPSECCREP | [8 empty] | JUAN CAMILO HERRERA | 1053836552 |  |  |  | 303127 | 12_1 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 14M X 750KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 473591.5908 | UNIDAD | DEERINMT | TECNÓLOGO MOTO EYR
MTTO RED SUBTERRANEA | PVMTTO \ MTTO_RED_SUB | [8 empty] | ALEJANDRO LOPEZ | 1088345128 |  |  |  | 303127 | 12_2 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 14M X 1050KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 473591.5908 | UNIDAD | DEESPE02 | CUADRILLA EQUIPO ESPECIALES X2
MTTO L33 | PVMTTO \ MTTO_PREVENTIVO_INTEG_33KV | [8 empty] | CHRYSTIAM GOMEZ | 1087996698 |  |  |  | 303127 | 12_3 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 14M X 1350KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 473591.5908 | UNIDAD | DEGDTK741 | GRUA DOBLE TROKE _OCH741_22,000KGFM
NORMALIZACION RECONECTADORES | PVMTTO \ NRECO | [13 empty] | 303125 | 13_1 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 16M X 1050KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 715303.6428 | UNIDAD | DEGPQAP724 | GRUA PEQUEÑA AP_OCH724
PORTAFOLIO | PVMTTO \ PORT | [13 empty] | 303125 | 13_2 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 16M X 1350KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 715303.6428 | UNIDAD | DEGSLLA739 | GRUA SENCILLA _OCH739_17,000 KGFM
PQR ELECTRICA | PVMTTO \ PQRELE | [13 empty] | 303125 | 13_3 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE DE CONCRETO DE 18M X 1350KGF. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 715303.6428 | UNIDAD | DEGSLLA740 | GRUA SENCILLA _OCH740_17,000 KGFM
PQR FORESTAL | PVMTTO \ PQRP | [13 empty] | 272124 | 14 | Instalación manual de posteria de concreto de 8 -18 metros. Aplica cuando no es posible realizar con grua, incluye transporte, excavación, hincada, aplomada, apisonada y resane. | 821111.7397 | UNIDAD | DELVIV01 | GRUPO DE LINEA VIVA_GRUA GRANDE
APOYO INTERNO | PVMTTO \ APINT | [13 empty] | 303126 | 15_1 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE METALICO O DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 8M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 403968.9797 | UNIDAD | DELVIV02 | GRUPO DE LINEA VIVA_GRUA PEQUENA
SOLICITUD ELECTRICA CC | PVMTTO \ SECCEDEQ | [13 empty] | 303126 | 15_2 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE METALICO O DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 403968.9797 | UNIDAD | DEMTTO03 | CUADRILLA MANTENIMIENTO CONTRATISTA CAMIONETA X3
SOLICITUD FORESTAL CC | PVMTTO \ SFCCEDEQ | [13 empty] | 303126 | 15_3 | SERVICIO DE INSTALACION POSTE METALICO O DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12M. INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 403968.9797 | UNIDAD | DEMTTO04 | CUADRILLA MANTENIMIENTO CONTRATISTA CAMIONETA X4
VERIFICACION | PVMTTO \ VERIFO | [13 empty] | 272128 | 16 | INSTALACION POSTE METALICO DE 14 METROS O DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO QUE INCLUYE EL TRANSPORTE, CARGUE Y EL DESCARGUE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA, APISONADA Y RESANE | 508560.1014 | UNIDAD | DEMTTO05 | CUADRILLA MANTENIMIENTO CONTRATISTA CAMION X5
[15 empty] | 301447 | 17 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADA DE CONDUCTOR DE ALUMINIO CON CALIBRE DE 336.4-556KCMIL | 4389.3592 | METRO LINEAL | DEPMDIMT | DIAGNOSTICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES
[15 empty] | 272133 | 18 | TENDIDO Y TENSIONADA DE UN CONDUCTOR CABLE XLPE 90°C ACSR SEMI - AISLADO (ECOLOGICO) 336,4 MCM, INCLUYE TRANSPORTE | 5344.7558 | METRO LINEAL | DEPMDVMT | DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN DE PODA PLANEACIÓN MTTO REDES
[15 empty] | 301448 | 19 | SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA LINEA DE GUARDA | 3164.4411 | METRO LINEAL | DEPMGSMT | GESTOR SOCIAL PLANEACIÓN MTTO REDES
[15 empty] | 272136 | 20 | DESINSTALACION DE CABLE TODOS LOS CALIBRES, INCLUYENDO SU EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ S.A. | 1752.781 | METRO LINEAL | DEPMVEMT | VERIFICADORES PLANEACIÓN MTTO REDES
[15 empty] | 272137 | 21_1 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 2, incluye transporte | 2242.4442 | METRO LINEAL | DEPODA01 | CUADRILLA PODA MOTO X2
[15 empty] | 272137 | 21_2 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 1/0, incluye transporte | 2242.4442 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272138 | 22_1 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 2/0, incluye transporte | 3603.889 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272138 | 22_2 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 4/0, incluye transporte | 3603.889 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272138 | 22_3 | Tendido y tensionada de un conductor cable ACSR calibre 266.8, incluye transporte | 3604.889 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272139 | 23_1 | Tendido de un conductor cable de cobre aislado No. 2 incluye transporte | 3484.6676 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272139 | 23_2 | Tendido de un conductor cable de cobre aislado No. 1/0 incluye transporte | 3484.6676 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272140 | 24_1 | Tendido de un conductor cable de cobre aislado No. 2/0 incluye transporte | 4982.8248 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272140 | 24_2 | Tendido de un conductor cable de cobre aislado No. 4/0 incluye transporte | 4982.8248 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272141 | 25_1 | Tendido y tensionada de un conductor cable XLPE 90°C ACSR SEMI - AISLADO (Ecologico) No. 2 Incluye transporte | 3896.6771 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272141 | 25_2 | Tendido y tensionada de un conductor cable XLPE 90°C ACSR SEMI - AISLADO (Ecologico) No. 1/0 Incluye transporte | 3896.6771 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272142 | 26_1 | Tendido y tensionada de un conductor cable XLPE 90°C ACSR SEMI - AISLADO (Ecologico) No. 2/0 Incluye transporte | 4951.7449 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272142 | 26_2 | Tendido y tensionada de un conductor cable XLPE 90°C ACSR SEMI - AISLADO (Ecologico) No. 4/0 Incluye transporte | 4951.7449 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272143 | 27 | INSTALACION DE SEPARADOR PARA CABLE XLPE 90°C ACSR SEMI-AISLADO (ECOLOGICO) EN RED COMPACTA.INCLUYE TRANSPORTE | 29712.0695 | UNIDAD
[15 empty] | 301449 | 28_1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADA DE CONDUCTOR MONOPOLAR CALIBRE 2 AWG XLPE 100% O 133% EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 6037.634 | METRO LINEAL
[15 empty] | 301449 | 28_2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADA DE CONDUCTOR MONOPOLAR CALIBRE 1/0 AWG XLPE 100% O 133% EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 6037.634 | METRO LINEAL
[15 empty] | 301450 | 29_1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADA DE CONDUCTOR MONOPOLAR CALIBRE 2/0 AWG XLPE 100% O 133% EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 8780.1178 | METRO LINEAL
[15 empty] | 301450 | 29_2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, TENDIDO Y TENSIONADA DE CONDUCTOR MONOPOLAR CALIBRE 4/0 AWG XLPE 100% O 133% EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 8780.1178 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272148 | 30 | TENDIDO Y TENSIONADA DE UN CONDUCTOR CABLE MONOPOLAR XLPE 100% 0 133% CALIBRE NO 500 MCM 34,5 KV INCLUYE TRANSPORTE | 10783.5439 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272149 | 31 | INSTALACION ATERRIZAJE DE GUARDA | 66782.6991 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272150 | 32 | RETEMPLADA DE FIBRA OPTICA EXISTENTE | 3495.7307 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272151 | 33 | RETEMPLADA DE CABLE DE RETENIDA. APLICA PARA EL RE-TENSIONADO DE CABLE DE RETENIDA EXISTENTE EN BUEN ESTADO, INCLUYE CAMBIO DE ENTICES | 25881.57 | UNIDAD
[15 empty] | 272152 | 34 | RETEMPLADA DE TRAMO DE RED, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE HILOS, NIVEL DE TENSION, MATERIAL DEL CONDUCTOR O AISLAMIENTO. APLICA SOLO EN TRAMOS DONDE NO SE PROYECTA REALIZAR CAMBIO DE CONDUCTOR | 2149.9376 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272153 | 35 | RETIRO DE LINEA SECUNDARIA EXISTENTE SIN IMPORTAR EL NUMERO DE HILOS QUE LA CONFORMAN EN ACSR O TRENZADA, INCLUYENDO SU EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ S.A. E.S.P. APLICA CUANDO NO SE ESTA CAMBIANDO CONDUCTOR, SOLO CUANDO ES LA ACTIVIDAD DE RETIRO | 2315.9842 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272154 | 36 | TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA SECUNDARIA EN CABLE DUPLEX CALIBRES NO 2 A 2/0 DE ALUMINIO CON 1 CABLE DE ALUMINIO AISLADO XLPE + 1 CABLE ACSR O AAAC RETIRO DE LINEA SECUNDARIA EXISTENTE SIN IMPORTAR EL NUMERO DE HILOS QUE LA CONFORMAN EN ACSR O TRENZADA, INCLUYENDO SU EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ S.A. E.S.P. | 4524.9085 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272156 | 37_1 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable tríplex calibres No 2 de aluminio con 2 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC, Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 4752.1664 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272156 | 37_2 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable tríplex calibres No 1/0 de aluminio con 2 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC, Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 4752.1664 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272156 | 37_3 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable tríplex calibres No 2/0 de aluminio con 2 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC, Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 4752.1664 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272156 | 37_4 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable tríplex calibres No 4/0 de aluminio con 2 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC, Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 4752.1664 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272158 | 38_1 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable cuádruplex de aluminio calibres No 2 con 3 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC. Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 5012.6024 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272158 | 38_2 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable cuádruplex de aluminio calibres No 1/0 con 3 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC. Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 5012.6024 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272158 | 38_3 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable cuádruplex de aluminio calibres No 2/0 con 3 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC. Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 5012.6024 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272158 | 38_4 | Tendido y tensionado de línea secundaria en cable cuádruplex de aluminio calibres No 4/0 con 3 cables de aluminio aislado XLPE + 1 cable ACSR o AAAC. Retiro de línea secundaria existente sin importar el número de hilos que la conforman en acsr o trenzada, incluyendo su empaque adecuado y devolución al almacen de edeq S.A. E.S.P. | 5012.6024 | METRO LINEAL
[15 empty] | 272160 | 39 | CAMBIO Y/O INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA: CONSISTE EN EL RETIRO DE LA ACOMETIDA EXISTENTE, FIJACION E INSTALACION DE LA NUEVA ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CONCENTRICO, DESDE LA CAJA PORTA BORNERA, O DESDE LA RED ABIERTA POR MEDIO DE BRIDAS, HASTA LOS BORNES DEL MEDIDOR DE ENERGIA CON LA DESCONEXION Y RECONEXION DEL MISMO | 49486.8446 | UNIDAD
[15 empty] | 301451 | 40 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION SEA DE DISPOSICION EN BANDERA, CENTRO, TRIANGULAR, EN POSTE SENCILLO O EN H EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 80829.0807 | UNIDAD
[15 empty] | 301452 | 41 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMONTE DE ESTRUCTURA DE RETENCION SEA EN DISPOSICION EN BANDERA, CENTRO O TRIANGULAR EN NIVEL DE TENSION DE 13.2KV | 131735.9995 | UNIDAD
[15 empty] | 272168 | 42 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA POSTE BAYONETA DOBLE EN 33 KV | 73916.4811 | UNIDAD
[15 empty] | 301453 | 43 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMONTE DE ESTRUCTURA DE SUSPENSION SEA EN DISPOSICION EN BANDERA, CENTRO O TRIANGULAR EN NIVEL DE TENSION DE 33KV | 132590.3539 | UNIDAD
[15 empty] | 301454 | 44 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMONTE DE ESTRUCTURA DE RETENCION SEA EN DISPOSICION EN BANDERA, CENTRO O TRIANGULAR EN NIVEL DE TENSION DE 33KV | 180706.4484 | UNIDAD
[15 empty] | 272177 | 45 | VIRAR O GIRAR CONJUNTO, CUALQUIER DISPOSICION | 110130.6322 | UNIDAD
[15 empty] | 272178 | 46 | DESCONEXION Y CONEXION DE AFLORAMIENTO 13,2 KV | 71472.3447 | UNIDAD
[15 empty] | 272179 | 47 | INSTALACION ESPIGO PARA EXTREMO DE POSTE (BAYONETA), CON AISLAMIENTO, 13,2 KV (REF: LA 412, PIN DOBLE TRIANGULAR 13,2 KV) INCLUYE TRANSPORTE | 61261.9991 | UNIDAD
[15 empty] | 272180 | 48 | INSTALACION ESPIGO PARA EXTREMO DE POSTE (BAYONETA), CON AISLAMIENTO, 13.2 KV (REF: LA 413, PIN SENCILLO TRIANGULAR 13,2 KV) INCLUYE TRANSPORTE | 55135.7991 | UNIDAD
[15 empty] | 272181 | 49 | INSTALACION DE CONJUNTO SECCIONADOR MONOFASICO A 13,2 KV O 7,6 KV. INCLUYE: INSTALACION DE SECCIONADORES, HERRAJES, CONEXIONES Y ENERGIZACION DE LA LINEA | 204061.4053 | UNIDAD
[15 empty] | 272182 | 50 | INSTALACION DE CONJUNTO SECCIONADOR TRIFASICO A 13,2 KV. INCLUYE: INSTALACION DE SECCIONADORES, HERRAJES, CONEXIONES Y ENERGIZACION DE LA LINEA | 214264.4774 | UNIDAD
[15 empty] | 272183 | 51 | INSTALACION DE CONJUNTO SECCIONADOR TRIFASICO A 33 KV. INCLUYE: INSTALACION DE SECCIONADORES, HERRAJES, CONEXIONES Y ENERGIZACION DE LA LINEA | 316677.3697 | UNIDAD
[15 empty] | 272184 | 52 | DESINSTALACION DE RETENIDAS DE M.T/B.T INCLUYE TRASPORTE Y DEVOLUCION A SITIO DONDE EDEQ LO INDIQUE | 69601.3576 | UNIDAD
[15 empty] | 272185 | 53 | DESINSTALACION DE CORTACIRCUITOS AEREOS (VALOR POLO) INCLUYENDO SU EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ S.A. | 68166.2781 | UNIDAD
[15 empty] | 272186 | 54 | DESINSTALACION DE PARARRAYOS (VALOR X POLO ) INCLUYENDO SU EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ S.A. | 63104.7498 | UNIDAD
[15 empty] | 272187 | 55 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SECCIONADOR 13,2 KV O 33 KV, QUE INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ | 113325.9678 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_1 | Instalación de conjunto. Pin Sencillo 13,2 kV disposición horizontal [Ref. estructuras LA-412, LA-417, LA-408]. | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_2 | Instalación de conjunto. Pin Sencillo monofásico en Abanico 13,2 kV o 7,6 kV | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_3 | Instalación de conjunto. Pin Sencillo trifásico en Abanico 13,2 kV cualquier disposición. | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_4 | Instalación de conjunto. Pin Sencillo 13,2 kV disposición compacta con brazo tipo C | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_5 | Instalación de conjunto. Pin Sencillo 13,2 kV en Bandera ó Semi-Bandera 13,2kV [Ref. estructura LA-417-LA-408] | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_6 | Instalación de conjunto. Pin Doble 13,2 kV cualquier disposición [Ref. estructuras LA-413, LA-418, 409]. | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301455 | 56_7 | Instalación de conjunto. Pin doble 13,2 kV en Bandera ó Semi-Bandera 13,2kV [Ref. estructura LA-418-409] | 98716.8698 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_1 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla 13,2 kV cualquier disposición horizontal [Ref. estructuras LA-414, LA-419, LA-410]. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_2 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla trifásica en abanico 13,2 kV . | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_3 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla monofásica en abanico 13,2 kV o 7,6 kV. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_4 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla 13,2 kV disposición compacta. Cruceta centrada. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_5 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla 13,2 kV disposición compacta. Cruceta en bandera. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_6 | Instalación de conjunto. Retención Sencilla 13,2 kV en bandera ó Semi-Bandera 13,2kV [Ref. estructura LA-419-LA-410] | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_7 | Instalación de conjunto. Retención Doble 13,2 kV cualquier disposición horizontal [Ref. estructuras LA-415, LA-420, 411]. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_8 | Instalación de conjunto. Retención Doble monofásica en Abanico 13,2 kV o 7,6 kV. | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_9 | Instalación de conjunto. Retención Doble trifásica en abanico 13,2 kV . | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_1_0 | Instalación de conjunto. Retención Doble 13,2 kV disposición compacta. Cruceta centrada | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_11 | Instalación de conjunto. Retención Doble 13,2 kV disposición compacta. Cruceta en bandera | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 301456 | 57_12 | Instalación de conjunto. Retención Doble 13,2 kV en bandera ó Semi-Bandera13,2kV [Ref. estructura LA-420-411] | 127218.4732 | UNIDAD
[15 empty] | 272192 | 58 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION SENCILLA TIPO H 13,2 KV [REF. ESTRUCTURA LA-406] | 194229.6531 | UNIDAD
[15 empty] | 272193 | 59 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION DOBLE TIPO H 13,2 KV [REF. ESTRUCTURA LA-407] | 244808.9256 | UNIDAD
[15 empty] | 272194 | 60 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION DOBLE TIPO TORMENTA 13,2 KV. INCLUYE TRANSPORTE DEL MATERIAL | 293344.7669 | UNIDAD
[15 empty] | 272195 | 61 | INSTALACION DE CONJUNTO. BAYONETA DOBLE 4 M CON SOPORTE EN CRUCETA DOBLE DE 3 M | 109142.9377 | UNIDAD
[15 empty] | 301457 | 62_1 | Instalación de conjunto. Pin Doble 33 kV cualquier disposición. [Ref. estructura LA-325, LA-317]. | 150761.2212 | UNIDAD
[15 empty] | 301457 | 62_2 | Instalación de conjunto. Pin sencillo 33 kV en cruceta centrada 33kV [Ref. estructura LA-317] | 150761.2212 | UNIDAD
[15 empty] | 301457 | 62_3 | Instalación de conjunto. Pin sencillo 33 kV en bandera o semi-bandera 33kV [Ref. estructura LA-317] | 150761.2212 | UNIDAD
[15 empty] | 301457 | 62_4 | Instalación de conjunto. Pin Doble 33 kV en bandera o semi-bandera 33kV [Ref. estructura LA-317] | 150761.2212 | UNIDAD
[15 empty] | 272197 | 63 | INSTALACION DE CONJUNTO. RETENCION SENCILLA 33 KV CUALQUIER DISPOSICION [REF. ESTRUCTURA LA-322] | 195614.8753 | UNIDAD
[15 empty] | 272198 | 64 | INSTALACION DE CONJUNTO. TORMENTO 33 KV [LA-4TRS] | 86235.9008 | UNIDAD
[15 empty] | 272199 | 65 | INSTALACION DE CONJUNTO. RETENCION DOBLE 33 KV CUALQUIER DISPOSICION [REF. ESTRUCTURA LA-323] | 188196.4747 | UNIDAD
[15 empty] | 272200 | 66 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION DOBLE TIPO H 33 KV. [REF. ESTRUCTURA LA-307] | 273131.7604 | UNIDAD
[15 empty] | 272201 | 67 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION SENCILLA TIPO H 33 KV | 215810.7257 | UNIDAD
[15 empty] | 272202 | 68 | INSTALACION DE CONJUNTO. DISPOSICION RETENCION DOBLE EN TORMENTA 33 KV. [REF. ESTRUCTURA LA-309] | 361767.7016 | UNIDAD
[15 empty] | 272203 | 69_1 | Instalación de conjunto. Riostra 4m | 151000.528 | UNIDAD
[15 empty] | 272203 | 69_2 | Instalación de conjunto. Riostra 6m | 151000.528 | UNIDAD
[15 empty] | 272204 | 70 | INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA M.T | 137335.3376 | UNIDAD
[15 empty] | 272205 | 71 | INSTALACION RETENIDA EN GUITARRA EN M.T. | 112043.171 | UNIDAD
[15 empty] | 272206 | 72 | INSTALACION RETENIDA EN STOP M.T. | 137335.3376 | UNIDAD
[15 empty] | 272207 | 73_1 | Instalación Retenida Poste en pie de amigo B.T. que incluye el transporte, cargue y el descargue, excavación cilíndrica , aplomada, apisonada y resane. | 319744.1858 | UNIDAD
[15 empty] | 272207 | 73_2 | Instalación Retenida Poste en pie de amigo M.T. que incluye el transporte, cargue y el descargue, excavación cilíndrica , aplomada, apisonada y resane. | 319744.1858 | UNIDAD
[15 empty] | 272208 | 74 | TRASLADO DE UNA ESTRUCTURA A OTRA DE FIBRA OPTICA EXISTENTE | 82994.9498 | UNIDAD
[15 empty] | 272209 | 75 | INSTALACION DE HERRAJES PARA FIBRA OPTICA | 50864.9357 | UNIDAD
[15 empty] | 272210 | 76 | DESINSTALACION DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION. INDEPENDIENTE DEL NUMERO DE PERCHAS EXISTENTES EN EL POSTE, INCLUYE EMPAQUE ADECUADO Y DEVOLUCION A ALMACEN EDEQ | 49338.9876 | UNIDAD
[15 empty] | 272211 | 77 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN POSTE DE CONCRETO EN EL TERMINAL DE LA RED SECUNDARIA, QUE INCLUYE: INSTALACION DE VARILLA DE 5/8” DE DIAMETRO X 2,4 M., TUBO CONDUIT METALICO DE 1/2" X 3 M., BAJANTE EN CABLE CCS O SUPER GX, CONECTADO AL NEUTRO DE LA RED MEDIANTE CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO Y A LA VARILLA POR MEDIO CONECTOR DE PUESTA A TIERRA Y RESANE DE ANDEN. APLICA PARA NIVELES DE TENSION I, II Y III | 151269.1264 | UNIDAD
[15 empty] | 301458 | 78_1 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 6 PUESTOS EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 52775.5477 | UNIDAD
[15 empty] | 301458 | 78_2 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 5 PUESTOS EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 52775.5477 | UNIDAD
[15 empty] | 301458 | 78_3 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 4 PUESTOS EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 52775.5477 | UNIDAD
[15 empty] | 301458 | 78_4 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 3 PUESTOS EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 52775.5477 | UNIDAD
[15 empty] | 301458 | 78_5 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 2 PUESTOS EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 52775.5477 | UNIDAD
[15 empty] | 301459 | 79 | SERVICIO DE INSTALACION DE PERCHA DE 1 PUESTO EN BAJA TENSION, INCLUYE TODOS LOS ACCESSORIOS PARA SU MONTAJE | 49997.8873 | UNIDAD
[15 empty] | 272214 | 80 | INSTALACION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE APOYO SECUNDARIO CON ESTRUCTURA EN TERMINAL O ANGULO, SEGUN NORMAS RA4-021 Y RA4-022 EEPPM, CON CRUCETA DOBLE EN BANDERA DE 1 M O 1,5 M | 57834.003 | UNIDAD
[15 empty] | 272215 | 81 | INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA B.T, SEGUN NORMA LA-209 EDEQ S.A. E.S.P., EN APOYO SECUNDARIO, QUE INCLUYE: EXCAVACION, EMPOTRAMIENTO DE BLOQUE DE CONCRETO, RELLENO Y APISONADA, INSTALACION DEL CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ¼” Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION Y RESANE DE ANDEN | 92778.785 | UNIDAD
[15 empty] | 272216 | 82 | INSTALACION RETENIDA EN GUITARRA B.T NORMA LA-213 EDEQ S.A. E.S.P., EN APOYO SECUNDARIO, QUE INCLUYE EXCAVACION, EMPOTRAMIENTO DE BLOQUE DE CONCRETO, RELLENO Y APISONADA, INSTALACION DEL CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ¼” Y TODOS LOS ELEMENTOS NECEARIOS PARA SU CONSTRUCCION Y RESANE DE ANDEN | 120757.6399 | UNIDAD
[15 empty] | 272217 | 83 | INSTALACION RETENIDA EN STOP EN APOYO SECUNDARIO, QUE INCLUYE REGADA DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ¼” Y TODOS LOS ELEMENTOS NECEARIOS PARA SU CONSTRUCCION | 137335.3376 | UNIDAD
[15 empty] | 272220 | 84_1 | Instalación de un pararrayo de 10 o 12 kV. 10 kA. | 72284.3337 | UNIDAD
[15 empty] | 272220 | 84_2 | Instalación de un pararrayo de 38 kV. 10 kA. | 72284.3337 | UNIDAD
[15 empty] | 272221 | 85 | INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 33 KV, JUEGO (3 UNIDADES) . DIFERENTES CALIBRES. INCLUYE TRANSPORTE | 198117.3136 | UNIDAD
[15 empty] | 272222 | 86 | INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 33 KV, JUEGO (3 UNIDADES) . DIFERENTES CALIBRES. INCLUYE TRANSPORTE | 220130.3484 | UNIDAD
[15 empty] | 301460 | 87 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO O BIFASICO DE (5, 10, 15, 25)KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y CONEXIONES A LA RED | 195749.6574 | UNIDAD
[15 empty] | 301461 | 88 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO O BIFASICO DE (37.5, 50, 75)KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y CONEXIONES A LA RED | 308118.9066 | UNIDAD
[15 empty] | 301462 | 89 | SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGUE, DEVOLUCION Y DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE (15, 25, 30, 45)KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y CONEXIONES A LA RED | 297539.4739 | UNIDAD
[15 empty] | 272234 | 90 | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 75 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES EN LOS QUE SE ENCUENTRE APOYADO (CAMA) Y CONEXIONES A LA RED, QUE INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ | 332757.7711 | UNIDAD
[15 empty] | 272235 | 91 | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 112.5 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES EN LOS QUE SE ENCUENTRE APOYADO (CAMA) Y CONEXIONES A LA RED, QUE INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ | 416951.5353 | UNIDAD
[15 empty] | 272236 | 92 | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 150 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES EN LOS QUE SE ENCUENTRE APOYADO (CAMA) Y CONEXIONES A LA RED, QUE INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DEVOLUCION AL ALMACEN DE EDEQ | 450307.6648 | UNIDAD
[15 empty] | 272237 | 93 | MONTAJE DE CORTACIRCUITO (VALOR X POLO) (SECCIONADOR) | 49520.1159 | UNIDAD
[15 empty] | 301463 | 94_1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 5 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 297539.4739 | UNIDAD
[15 empty] | 301463 | 94_2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 10 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 297539.4739 | UNIDAD
[15 empty] | 301463 | 94_3 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 15 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 297539.4739 | UNIDAD
[15 empty] | 301463 | 94_4 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 25 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 297539.4739 | UNIDAD
[15 empty] | 301464 | 95_1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 37,5 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 398262.1205 | UNIDAD
[15 empty] | 301464 | 95_2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 50 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 398262.1205 | UNIDAD
[15 empty] | 301464 | 95_3 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 1F O 2F DE 75 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 398262.1205 | UNIDAD
[15 empty] | 301465 | 96_1 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F 15 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 348362.454 | UNIDAD
[15 empty] | 301465 | 96_2 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F 25 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 348362.454 | UNIDAD
[15 empty] | 301465 | 96_3 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F 30 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 348362.454 | UNIDAD
[15 empty] | 301465 | 96_4 | SERVICIO DE TRANSPORTE, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F 45 KVA CON TODAS SUS PROTECCIONES, HERRAJES DE APOYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 348362.454 | UNIDAD
[15 empty] | 272249 | 97 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 75 KVA. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACCION DE PROTECCIONES Y HERRAJES PARA APOYAR EL TRANSFORMADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 499136.6628 | UNIDAD
[15 empty] | 272250 | 98 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 112,5 KVA. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACCION DE PROTECCIONES Y HERRAJES PARA APOYAR EL TRANSFORMADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 525358.9367 | UNIDAD
[15 empty] | 272251 | 99 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 3F DE 150 KVA CONFIGURACION EN H. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACCION DE PROTECCIONES Y HERRAJES PARA APOYAR EL TRANSFORMADOR Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 583732.1519 | UNIDAD
[15 empty] | 272252 | 100 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED DE 30 KVA EN CAMARA, INCLUYE TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 332757.7711 | UNIDAD
[15 empty] | 272253 | 101 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED DE 75 KVA EN CAMARA, INCLUYE TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 472094.1719 | UNIDAD
[15 empty] | 272254 | 102 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED DE 150 KVA EN CAMARA, INCLUYE TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 566513.0012 | UNIDAD
[15 empty] | 272255 | 103 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED DE 225 KVA EN CAMARA, INCLUYE TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 660931.8306 | UNIDAD
[15 empty] | 272256 | 104 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO PAD MOUNTED DE 300 KVA EN CAMARA, INCLUYE TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 755350.6725 | UNIDAD
[15 empty] | 272257 | 105 | INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 15 KV, JUEGO (3 UNIDADES) . DIFERENTES CALIBRES. INCLUYE TRANSPORTE | 153949.9442 | UNIDAD
[15 empty] | 272258 | 106 | INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15 KV, JUEGO (3 UNIDADES) . DIFERENTES CALIBRES. INCLUYE TRANSPORTE | 171055.4936 | UNIDAD
[15 empty] | 272259 | 107 | CAMBIO DE BAJANTES SECUNDARIOS PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y/O TRIFASICO, CON CABLE DE COBRE AISLADO THW 600 V Y SU CONEXION A LA RED DE BT, SIN IMPORTAR EL NUMERO DE HILOS | 73514.4101 | UNIDAD
[15 empty] | 272260 | 108 | CONSTRUCCION DE AFLORAMIENTO DE REDES SECUNDARIAS DE USO GENERAL DESDE CAMARA HASTA LA CAJA PORTABORNERA INSTALADA EN FACHADA O POSTE. COMPRENDE LA INSTALACION DE TUBERIA ADOSADA A LA ESTRUCTURA E INSTALACION DE DUCTERIA POR DONDE SE REALIZA EL AFLORAMIENTO | 153046.0521 | UNIDAD
[15 empty] | 272261 | 109 | CONSTRUCCION DE AFLORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS DE USO GENERAL PARA TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA O SUBTERRANEA-AEREA. COMPRENDE LA INSTALACION DE TUBERIA ADOSADA A LA ESTRUCTURA E INSTALACION DE DUCTERIA POR DONDE SE REALIZA EL AFLORAMIENTO | 122146.9903 | UNIDAD
[15 empty] | 272262 | 110 | DESCONEXION Y CONEXION DE LUMINARIA QUE INCLUYE: RETIRO DE CABLE DUPLEX EXISTENTE Y SUMINISTRO DE: CABLE DUPLEX NO. 16, CONECTORES AP1 O AP2, CINTA AISLANTE Y CINTA AUTOFUNDENTE. (APLICA CUANDO NO HAY TRASLADO DE LA LUMINARIA) | 59424.1391 | UNIDAD
[15 empty] | 272263 | 111 | DESCONEXION Y CONEXION DE ACOMETIDA EXISTENTE, EN RED ABIERTA A CAJA PORTABORNERA O EN RED TRENZADA A CAJA PORTABORNERA. NO APLICA CUANDO SE REALIZA CAMBIO DE ACOMETIDA | 30324.6895 | UNIDAD
[15 empty] | 272264 | 112 | INSTALACION Y/O RETIRO DE CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE TRANSPORTE. APLICA PARA LA INSTALACION O REUBICACION DE CONTROL EXISTENTE | 30630.9995 | UNIDAD
[15 empty] | 272265 | 113 | INSTALACION Y/O RETIRO DE LUMINARIA DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE TRANSPORTE, CONEXIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. APLICA PARA INSTALACION DE NUEVA LUMINARIA O REUBICACION DE LUMINARIA EXISTENTE | 55135.7991 | UNIDAD
[15 empty] | 272266 | 114 | INSTALACION DE FOTOCELDA Y BASE, PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO.INCLUYE CONEXIONES, FIJACION DEL ELEMENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO | 20420.6664 | UNIDAD
[15 empty] | 272267 | 115 | INSTALACION DE MACROMEDIDOR MONOFASICO O TRIFASCO DE MEDIDA SEMI DIRECTA EN CELDA, FACHADA O POSTE. APLICA UNICAMENTE PARA MACROMEDIDORES NUEVOS | 208799.6341 | UNIDAD
[15 empty] | 272268 | 116 | TRASLADO DE MACROMEDIDOR MONOFASICO DE MEDIDA SEMI DIRECTA (INCLUYE EL TRASLADO DE LA CAJA HERMETICA) | 208799.6341 | UNIDAD
[15 empty] | 272269 | 117 | TRASLADO DE MACROMEDIDOR TRIFASICO DE MEDIDA SEMI DIRECTA (INCLUYE EL TRASLADO DE LA CAJA HERMETICA) | 187919.6707 | UNIDAD
[15 empty] | 272270 | 118 | RETIRO DE MACROMEDIDOR MONOFASICO O TRIFASICO | 139199.7519 | UNIDAD
[15 empty] | 272271 | 119_1 | Instalación de caja porta bornera monofásica en poste, con conexión de cable de fuerza trifilar y/o trifásico, desde la red hasta los barrajes de la caja e instalación de conectores de perforación de aislamiento necesarios para la conexión del cable de fuerza a la red. | 86400.0491 | UNIDAD
[15 empty] | 272271 | 119_2 | Instalación de caja porta bornera trifásica en poste, con conexión de cable de fuerza trifilar y/o trifásico, desde la red hasta los barrajes de la caja e instalación de conectores de perforación de aislamiento necesarios para la conexión del cable de fuerza a la red. | 86400.0491 | UNIDAD
[15 empty] | 272272 | 120 | INSTALACION DE CAJA TRADICIONAL PARA ALOJAR MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO O TRIFASICO, POR CAJA HERMETICA, INCLUYENDO LA DESCONEXION, RETIRO, INSTALACION Y RECONEXION DEL MEDIDOR EXISTENTE, REINSTALACION O INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO DE 50 AMP, PASE AL TABLERO DE INTERRUPTORES Y ELEMENTOS DE FIJACION | 139199.7519 | UNIDAD
[15 empty] | 272273 | 121 | TRASLADO DE MEDIDOR MONOFASICO O TRIFASICO (INCLUYE TRASLADO DE CAJA HERMETICA) | 120030.5652 | UNIDAD
[15 empty] | 272274 | 122 | DESINSTALACION DE CAJA PORTA BORNERA MONOFASICA, BIFASICA O TRIFASICA EN POSTE, CON DESCONEXION DE CABLE DE FUERZA TRIFILAR Y/O TRIFASICO, DESDE LA RED HASTA LOS BARRAJES DE LA CAJA | 60123.7483 | UNIDAD
[15 empty] | 272275 | 123 | INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20A A 100A | 17504.4315 | UNIDAD
[15 empty] | 272129 | 124 | INSTALACION DE RECONECTADOR CON TODA SUS PROTECCIONES Y SISTEMA DE CONTROL. COMPRENDE LA INSTALACION DE UN NUEVO RECONECTADOR O LA REUBICACION DE UNO EXISTENTE | 1081845.5847 | UNIDAD
[15 empty] | 270813 | 125_1 | SERVICIO DE INSTALACION ,RETIRO, CAMBIO O TRASLADO DE AISLADOR TIPO PIN A 13.2Kv | 58993.9094 | UNIDAD
[15 empty] | 270813 | 125_2 | SERVICIO DE INSTALACION ,RETIRO, CAMBIO O TRASLADO DE AISLADOR TIPO PIN A 34.5Kv | 58993.9094 | UNIDAD
[15 empty] | 270813 | 125_3 | SERVICIO DE INSTALACION ,RETIRO, CAMBIO O TRASLADO DE AISLADOR DE SUSPENSION A 13.2Kv | 58993.9094 | UNIDAD
[15 empty] | 270813 | 125_4 | SERVICIO DE INSTALACION ,RETIRO, CAMBIO O TRASLADO DE AISLADOR DE SUSPENSION A 34.5Kv | 58993.9094 | UNIDAD
[15 empty] | 270813 | 125_5 | SERVICIO DE INSTALACION ,RETIRO, CAMBIO O TRASLADO DE AISLADOR TIPO LINE POST A 34.5Kv | 58993.9094 | UNIDAD
[15 empty] | 262646 | 126 | SERVICIO DE CAMBIO DE FUSIBLE POR COORDINACION DE PROTECCIONES | 18742.9935 | UNIDAD
[15 empty] | 262641 | 127 | SERVICIO DE ATENCION DAÑO TIPO 1 | 78321.6218 | HORA
[15 empty] | 262642 | 128 | SERVICIO DE ATENCION DAÑO TIPO 2 | 102088.3574 | HORA
[15 empty] | 262643 | 129 | SERVICIO DE ATENCION DAÑO TIPO 3 | 129771.174 | HORA
[15 empty] | 262635 | 130 | SERVICIO DE INSPECCION DE RED PRIMARIA O SECUNDARIA, INCLUYE INGRESO INFORMACION A LOS SISTEMAS | 39278.5969 | KM
[15 empty] | 301466 | 131 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON ALTURA HASTA 15M | 29337.2881 | UNIDAD
[15 empty] | 301467 | 132 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO PODA DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON ALTURA MAYOR A 15M | 42801.5618 | UNIDAD
[15 empty] | 262274 | 133 | SERVICIO DE TALA DE GUADUA | 7692.1245 | METRO CUADRADO
[15 empty] | 262649 | 134 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL EN CERCO VIVO QUE SE ENCUENTRE PARALELO A LA LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA | 4470.4851 | METRO LINEAL
[15 empty] | 301468 | 135 | SERVICIO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCION TIPO ROCERIA | 1134.6259 | METRO CUADRADO
[15 empty] | 301469 | 136 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL POR DAÑO DE ENERGIA TIPO 1 | 87315.5597 | HORA
[15 empty] | 301470 | 137 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL POR DAÑO DE ENERGIA TIPO 2 | 109994.5818 | HORA
[15 empty] | 301471 | 138 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL POR DAÑO DE ENERGIA TIPO 3 | 132673.604 | HORA
[15 empty] | 301472 | 139 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL O ELECTRICA POR DAÑO DE ENERGIA EN MOTO | 39021.3493 | HORA
[15 empty] | 301473 | 140 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO TALA DE ALTA COMPLEJIDAD DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON CAPACIDAD MAYOR A 100CM | 678792.402 | UNIDAD
[15 empty] | 301474 | 141 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO TALA DE BAJA COMPLEJIDAD DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON CAPACIDAD MAYOR A 100CM | 526908.4032 | UNIDAD
[15 empty] | 301475 | 142 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO TALA DE ALTA COMPLEJIDAD DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON CAPACIDAD MAYOR A 30CM Y MENOR A 100CM | 412220.099 | UNIDAD
[15 empty] | 301476 | 143 | SERVICIO DE INTERVENCION FORESTAL TIPO TALA DE BAJA COMPLEJIDAD DE INDIVIDUOS ARBOREOS CON CAPACIDAD MAYOR A 30CM Y MENOR A 100CM | 278125.7144 | UNIDAD
[15 empty] | 301477 | 144 | SERVICIO DE ACTIVIDAD DE REVISION FORESTAL DE INTERVENCIONES PUNTUALES | 26755.8681 | UNIDAD
[15 empty] | 301478 | 145 | SERVICIO DE INVENTARIO FORESTAL | 16820.9333 | UNIDAD
[15 empty] | 303129 | 146 | SERVICIO DE ACTIVIDAD DE VEHICULO TIPO CANASTA EN FRIO | 78576.2142 | HORA
[15 empty] | 301479 | 147 | SERVICIO DE TRANSFORMACION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS FORESTALES DE PODA | 176808.9053 | UNIDAD
[15 empty] | 301445 | 148 | SERVICIO DE MARCACION DE GUADUALES, INDIVIDUOS FORESTALES Y/O ESTRUCTURAS | 44028.2789 | UNIDAD

## Planes_Trabajo
PLAN_TRABAJO | TIPO_TRABAJO | TIPO_PROYECTO | FSE | TIPO_ACCION_FSE | PRIORIDAD | GROT | RESIDUOS | HEREDA | DURACION | INTERVENTOR | RESPONSABLE | UNIDAD_NEGOCIO | ACTIVIDAD_COSTEO | CONTRATO
DIAGNOSTICO | MBC |  |  |  | 3 | DEE07 | 0 | 0 | 3 |  | 1087996698 | 06337600 | 742
PQR_CONTRATISTA_CON_UCs | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 3 | DEE14 | 0 | 0 | 8 | 9862651 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742 | CW215795
PQR_CONTRATISTA_SIN_UCs | ATTER |  | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 3 | DEE14 | 0 | 0 | 8 | 9862651 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
ELECTRICA_CONTRATISTA_CON_UCs | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 3 | DEE27 | 0 | 0 | 8 | 9862651 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742 | CW215795
ELECTRICA_CONTRATISTA_SIN_UCs | MBC |  | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 3 | DEE27 | 0 | 0 | 8 | 9862651 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
FORESTAL_CONTRATISTA | MBC |  | PODARED02PLANES | MODIFICAR | 3 | DEE27 | 0 | 0 | 8 | 9862651 | 1088257828 | 06337600 | 742 | CW215795
LV_ELECTRICA_CON_UCs | PROYE |  | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 3 | DEE03 | 0 | 0 | 8 | 4423598 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742
LV_ELECTRICA_SIN_UCs | MBC |  | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 3 | DEE03 | 0 | 0 | 8 | 4423598 | 1088257828 | 06337600 | 742
LV_FORESTAL | MBC |  | TRABAJOLINPRIMLV | MODIFICAR | 3 | DEE15 | 0 | 0 | 8 | 4423598 | 1088257828 | 06337600 | 742
SUBTERRANEO_CON_UCs | PROYE | ['SEARCH', 'PROYECTO_NEGOCIO'] | TRBREDSUBT | MODIFICAR | 3 | DEE09 | 0 | 0 | 8 | 89002163 | 1088257828 | 33REPOSIMTTO | 742
SUBTERRANEO_SIN_UCs | MBC |  | TRBREDSUBT | MODIFICAR | 3 | DEE09 | 0 | 0 | 8 | 89002163 | 1088257828 | 06337600 | 742